## Sheet2
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 5.26 | 1372000 | 21.59 | กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 15 | 78.94 | 3580700 | 56.36 | กองช่าง
1.3 แผนงานรักษาความสงบ | 2 | 10.52 | 900000 | 14.16 | กองช่าง
1.4 แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | 5.26 | 500000 | 7.87 | กองช่าง
รวม | 19 | 5.26 | 6352700 | 99.98
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน | 1 | 50 | 50000 | 50 | สำนักปลัด
2.2 แผนงานการเกษตร | 1 | 50 | 50000 | 50 | สำนักปลัด
รวม | 2 | 100 | 100000 | 100
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข | 8 | 33.34 | 590000 | 3.5 | สำนักปลัด
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 12.5 | 70000 | 0.41 | สำนักปลัด
3.3 แผนงานการศึกษา | 2 | 8.33 | 370000 | 2.19 | สำนักปลัด
3.4 แผนงานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และนันทนาการ | 5 | 20.83 | 292000 | 1.73 | สำนักปลัด
3.5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 3 | 12.5 | 205000 | 1.21 | สำนักปลัด
3.6.แผนงานงบกลาง | 3 | 12.5 | 15311000 | 90.93 | สำนักปลัด
รวม | 24 | 100 | 16838000 | 99.93
แบบ ผด.01
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.1.แผนงานการเกษตร | 1 | 100 | 30000 | 100 | สำนักปลัด
รวม | 1 | 100 | 30000 | 100
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 3 | 100 | 90000 | 100 | สำนักปลัด
รวม | 3 | 100 | 90000 | 100
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4 | 100 | 190000 | 100 | สำนักปลัด
รวม | 4 | 100 | 190000 | 100

## ยุทธศาสตร์ที่ 1
แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาดดับและติด | 1372000 | หมู่ 4 ,5 | กองช่าง
| พร้อมสายพาดดับและติดตั้งโคม | ตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง |  | หมู่ 6,7
| ไฟฟ้าส่องสว่าง |  |  | และ หมู่ 8
แบบ ผด.02
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร | 449000 | ซอย 17 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก ซอย 17 หมู่ที่ 1 | หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า |  | หมู่ที่ 1
480 ตารางเมตร
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 39 เมตร | 58000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก ซอย บ้านคุณเฉลิม | หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
| เลี่ยนเครือ หมู่ที่ 1 | 117 ตารางเมตร
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ถนนกว้าง 2.80 เมตร ยาว 108 เมตร | 149000 | หมู่ที่ 1
| เสริมเหล็ก ซอย บ้านคุณธนากร | หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า |  |  | กองช่าง
| กาญจนกิจขจร หมู่ที่ 1 | 302.40 ตารางเมตร
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร | 208000 | หมู่ 2 เชื่อมต่อ | กองช่าง
| เสริมเหล็ก ซอย บ้านจ่าทักษิณ | หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า |  | หมู่ 6
| หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ 5 ซอย 6 | 420 ตารางเมตร พร้อมฝั่งทอระบายน้ำ
ค.ส.ล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 6 ท่อน
6 | ขยายไหล่ทางถนนทางเข้าหมู่ | จุดที่ 1 ขยายไหล่ถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.30 เมตร |  | หมู่ 2 | กองช่าง
| บ้านเส้นทางหลัก ( บริเวณหน้า | ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร | 174000
| วัดห้วยฯ หมู่ 2 | จุดที่ 2 ขยายไหล่ถนน ค.ส.ล.กว้าง 1.60 เมตร
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร
แบบ ผด.02
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 39 เมตร | 75000 | หมู่ 2 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก ซอย 3 | หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
| ( บริเวณท้ายซอย ) หมู่ 2 | 156 ตารางเมตร
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 248 เมตร | 491000 | หมู่ 3 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก ซอย 3/2 | หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
| หมู่ 3 | 992 ตารางเมตร
9 | ฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. | ฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 4 หมู่ 4 | 45700 | หมู่ 4 | กองช่าง
| ซอย 4 หมู่ 4 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 2 จุด
รวม 18 ท่อน
10 | ปรับปรุงคูส่งน้ำ บริเวณบ้าน | ขนาดปากบนกว้าง 1.20 เมตร | 437000 | หมู่ 4 | กองช่าง
| นางเนียน สุขดี ถึงคลองจรเข้ | ปากล่างกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร
| สามพัน หมู่ 4 | หนา 0.05 เมตร ยาว 670 เมตร
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160 เมตร | 253000 | หมู่ 5 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก ซอย 1/1 | หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
| หมู่ 5 | 480 ตารางเมตร
12 | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. | ฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 345000 | หมู่ 6 | กองช่าง
| ฝั่งสนามกีฬา หมู่ที่ 6 | 0.60 เมตร จำนวน 205 ท่อนพร้อมบ่อพัก
ค.ส.ล. จำนวน 15 บ่อ
แบบ ผด.02
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 42 เมตร | 100000 | ซอย 3 หมู่ 7 | กองช่าง
| ซอย 3 หมู่ 7 | หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
147 ตารางเมตร
14 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 170 เมตร | 319000 | ซอย 3/5 | กองช่าง
| ซอย 3/5 หมู่ 8 | หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า |  | หมู่ 8
595 ตารางเมตร
15 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 119 เมตร | 177000 | ซอย 3 | กองช่าง
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี | หนา 0.05 เมตร หรือปูยางไม่น้อยกว่า |  | หมู่ 8
| Over Ray ซอย 3 หมู่ 8 | 476 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร
17 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล | 300000 | หมู่ 1 - 8 | กองช่าง
| ภายในตำบลทุ่งทอง | จำนวน 980 ลูกบาศก์เมตร
|  | รวมเงินทั้งสิ้น | 3580700
| 1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน | [7 empty] | แบบ ผด.02
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจร | ติดตั้งกล้องวงจรปิด | 500000 | หมู่ 3 | กองช่าง
| ปิดภายในตำบลทุ่งทอง |  |  | หมู่ 6
2 | โครงการติดตั้งสัญญาไฟกระพริบ | ติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ | 400000 | หมู่ 1 - 8 | กองช่าง
| พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน | หมู่ 1 - 8 ตำบลทุ่งทอง |  | ตำบลทุ่งทอง
ตำบลทุ่งทอง
|  | รวมเงินทั้งสิ้น | 900000
1.4.แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการติดตั้งระบบกระจาย | ติดตั้งระบบกระจาย | 500000 | หมู่ 1 -8 | กองช่าง
| เสียงไร้สายภายในตำบลทุ่งทอง | เสียงไร้สายภายในตำบลทุ่งทอง
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 500000

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
แบบ ผด.02
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการส่งเสริมอาชีพตาม | เพื่อใช้จ่ายโครงการ | 50000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
ความต้องการของชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 50000
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
2.2 แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อใช้จ่ายโครงการ | 50000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
ด้านการเกษตร
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 50000
Note on D160: วัสดุเชื้อเพลิง 100,00 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 200,000
Note on D201: วัสดุเชื้อเพลิง 100,00 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 200,000
Note on D260: คชจ.หมวดอื่น 20,000
Note on D266: คชจ.หมวดอื่น 20,000
Note on D269: สำนัก 10,000 คลัง 30,000 ช่าง 10,000
Note on D271: สป. เงินเดือนการเมือง 1,868,640 เงินเดือนประจำ 2,623,600-275,880-72000 ค่าตอบแทน 302,800-10,000 คลัง เงินเดือน 1,311,900 ค่าตอบแทน 171,000-30,000 โยธา เงินเดือน 1,019,200 ค่าตอบแทน 158,000-10,000
Note on D274: สป. 335,800+108,000 การเกษตร 20,000 คลัง 120,000 โยธา 285,000+20,000
Note on D275: สป 100,000 คลัง 20,000 ช่าง 80,000

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
แบบ ผด.02
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจิตอาสา Big | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ | 40000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
Cleanimg Day พัฒนาสิ่ง
แวดล้อมตำบลทุ่งทอง
2 | โครงการป้องกันและระงับ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ | 30000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
โรคติดต่อ
3 | โครงการลด ละ เลิกใช้โฟม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ | 30000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
ในการบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพ
4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | 130000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
5 | โครงการอบรมการทำปุ๋ย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 20000 | อบต.ทั่งทอง | สำนักปลัด
| จากขยะเหลือใช้ใน | โครงการ
ครัวเรือน
6 | โครงการต้นกล้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม | 30000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
ต้านยาเสพติด
แบบ ผด.02
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการคัดแยกขยะและการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม | 30000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
บริหารจัดการขยะเปียกใน
ในครัวเรือน
8 | โครงการป้องกันโรค | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ | 280000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
ไข้เลือดออก
|  | รวมเป้นเงินทั้งสิ้น | 590000
แบบ ผด.02
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขับเคลื่อนสภาเด็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม | 20000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
และเยาวชนตำบลทุ่งทอง
2 | โครงการอบรมส่งเสริมทักษะ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม | 30000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
อาชีพแก่กลุ่มสตรี
3 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม | 20000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
การและสนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 70000 | [12 empty] | 12
แบบ ผด.02
3.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันเด็ก | เพื่อจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้เด็ก | 50000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
| แห่งชาติ | ได้รับความรู้ และกล้าแสดงออก
และพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 320000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
ในการบริหารสถานศึกษา
|  | รวมเป้นเงินทั้งสิ้น | 370000
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสืบสานประเพณ๊ | เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี | 150000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
| สงกรานต์ | สงกรานต์
3 | โครงการสืบสานประเพณี | เพื่อใช้จ่ายโครงการ | 40000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
ลอยกระทง
4 | โครงการสืบสานประเพณี | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วม | 17000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
| แห่เทียนพรรษา | สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
5 | โครงการแข่งขันกีฬา | เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | 60000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
สัมพันธ์ต้านยาเสพติดใน
ตำบลทุ่งทอง
6 | อุดหนุนโครงการแข่งขัน | เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | 25000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
และพัฒนาทักษะทางด้าน
กีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน
ในจังหวัดกาญจนบุรี
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 292000
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | [11 empty] | แบบ ผด.02
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อใช้จ่ายในโครงการ | 100000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 | โครงการให้ทุนการศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 100000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็น
ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส
3 | อุดหนุนกาชาดจังหวัด | เพื่ออุดหนุนกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี | 5000 | กาชาด | สำนักปลัด
| กาญจนบุรี |  |  | จังหวัดกาญจนบุรี
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 205000
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.6 แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ | 12800000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
2 | เบี้ยผู้พิการ | เพื่อจ่ายเบี้ยผู้พิการ | 2400000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
3 | เบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์ | 111000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 15311000

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
แบบ ผด.02
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช | เพื่อใช้จ่ายโครงการ | 30000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพฯ
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 30000

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
แบบ ผด.02
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
| 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | [11 empty] | แบบ ผด.02
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมและทัศนศึกษา | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุคคลากร | 40000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
| ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | อบต.ทุ่งทอง
| และสมรรถในการปฏิบัตงาน | ในการปฏิบัติงาน
2 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม | 20000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
สังคมให้เด็กและเยาวชน
ตำบลทุ่งทอง
เด็กไทยโตไปไม่โกง
3 | โครงการอบรมการส่งเสริม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใช้จ่ายในการอบรม | 30000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 90000

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
แบบ ผด.02
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ | 30000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
การจิตอาสาภัยพิบัติ
2 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง | เพื่อทบทวนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | 50000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
| ศักยภาพทักษะการระงับเหตุ | ในการปฏิบัติงานให้กับ อปพร.
การณ์สาธารณภัย ของอาสาสมัคร.
3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติ | เพื่อจัดตั้งจุดบริการป้องกันและ | 60000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
| เหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | ลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบล
4 | โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม | 50000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
การดับเพลิงในสถานศึกษา
และพื้นที่เสี่ยงภัย
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 190000