## Sheet1
แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 266 เมตร ไหล่ทาง | 582000 | ซอย 5 | กองช่าง
| หมู่ที่ 4 | ลงหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือ
เทคาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 798 ตาราง
เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 4 จุด รวม
20 ท่อน ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.200 -
204 พร้อมป้ายจำนวน 1 โครงการ
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร | 164000 | บริเวณคอสะพาน | กองช่าง
| หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.200 - 204 |  | บ้านกำนันเก่า
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
3 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 182 เมตร หรือปูยาง | 457000 | ซอย 18 | กองช่าง
| คอนกรีต หมู่ที่ 1 | ไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร มีไหล่ทางกว้าง |  | เชื่อมต่อ
|  | ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร ก่อร้างตามแบบ |  | หมู่ที่ 7 ซอย 9
มาตรฐาน ท.1 - 03 พร้อมป้ายจำนวน 1 ป้าย
4 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร หรือ | 122000 | ซอย 1 | กองช่าง
| คอนกรีต โดยวิธี Over ray | Over ray ไม่น้อยกว่า 929 ตารางเมตร
| หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.1 - 03
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
5
แบบ ผด.02
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 ต.ค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 ม.ค.: พ.ศ.2560
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หรือ | 200000 | หมู่ที่ 8 ซอย 4 | กองช่าง
| คอนกรีต โดยวิธี Over ray | Over ray ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
| หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.1 - 03
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
6 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หรือ | 277000 | บริเวณบ้าน | กองช่าง
| คอนกรีต หมู่ที่ 1 | ปูยางไม่น้อยกว่า 440 เมตร มีไหล่ทาง |  | คุณสุดาวัลย์
|  | กว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร |  | เชื่อมต่อ
|  | ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.1 - 03 |  | บ้านคุณวิโรจน์
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
7 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หรือ | 320000 | ซอย 4 | กองช่าง
| คอนกรีต หมู่ที่ 2 | ปูยางไม่น้อยกว่า 512 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.1 - 03
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
8 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร หรือ | 698000 | ซอย 7 เชื่อมต่อ | กองช่าง
| คอนกรีต หมู่ที่ 3 | ปูยางไม่น้อยกว่า 1,180 เมตร ไม่มีไหล่ทาง |  | คันคลอง
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.1 - 03
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
9 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 169 เมตร หรือ | 420000 | เลียบคลองชล | กองช่าง
| คอนกรีต หมู่ที่ 5 | ปูยางไม่น้อยกว่า 676 ตารางเมตร มีไหล่ทาง |  | ประทานฝั่งซ้าย
|  | กว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร |  | เริ่มสะพานบ้าน
|  | ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.1 - 03 |  | กำนันเก่า
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
6
แบบ ผด.02
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 ต.ค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 ม.ค.: พ.ศ.2560
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 190 เมตร | 420000 | ซอย 6 | กองช่าง
| คอนกรีต หมู่ที่ 6 | หรือปูยางไม่น้อยกว่า 665 ตารางเมตร
ไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
ท.1 - 03 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
11 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร | 250000 | ซอย 7 | กองช่าง
| คอนกรีต หมู่ที่ 7 | หรือปูยางไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
ไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
ท.1 - 03 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
12 | ติดตั้งชุดโคมไฟถนนแบบโซลาเซล | ติดตั้งชุดโคมไฟถนนแบบโซลาเซล | 54913 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| 40 W หมู่ที่ 6 | 40 W พร้อมติดตั้งเสาจำนวน 1 ต้น |  | เชื่อมต่อหมู่ที่ 3
13 | ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุงระบบ | ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุงระบบ | 200000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | กองช่าง
| ระบายน้ำ สิ่งก่อสร้างในตำบลทุ่งทอง | ระบายน้ำ สิ่งก่อสร้างในตำบลทุ่งทอง
14 | ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกพร้อม | ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกพร้อม | 400000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | กองช่าง
| เกรดแต่งเรียบบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ | เกรดแต่งเรียบบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
| ภายในตำบล | ภายในตำบล
15 | ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกพร้อม | ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกพร้อม | 27000 | ภายในหมู่ที่ 7 | กองช่าง
| เกรดแต่งเรียบบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ | เกรดแต่งเรียบบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
| ภายในหมู่ที่ 7 | ภายในหมู่ที่ 7
16 | ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกพร้อม | ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกพร้อม | 52000 | ภายในหมู่ที่ 8 | กองช่าง
| เกรดแต่งเรียบบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ | เกรดแต่งเรียบบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
| ภายในหมู่ที่ 8 | ภายในหมู่ที่ 8
7
แบบ ผด.02
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 ต.ค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 ม.ค.: พ.ศ.2560
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
17 | โครงการย้ายเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 1 | ย้ายเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านคุณวิชา | 40000 | บริเวณบ้าน | กองช่าง
|  | ยืนยง จำนวน 1 ต้น พร้อมดึงสายใหม่ |  | คุณวิชา ยืนยง
ยาว 80 เมตร
18 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ยาว 300 เมตร | 123000 | ซอย 11 | กองช่าง
19 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ยาว 180 เมตร | 110000 | ซอย 4 | กองช่าง
| พร้อมสายพาดดับ หมู่ที่ 7 | พร้อมปักเสา คอร. จำนวน 5 ต้น และติดตั้ง
โคมไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด
|  | รวมทั้งสิ้น | 4916913
8
แบบ ผด.02
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 ต.ค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 ม.ค.: พ.ศ.2560
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับ | 40000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
|  | รวมทั้งสิ้น | 40000
9
แบบ ผด.02
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 ต.ค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 ม.ค.: พ.ศ.2560
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน | อบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัว | 20000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
จำนวน 80 คน
2 | โครงการค่ายเยาวชนรู้เท่าทัน | เยาวชนจำนวน 80 คน | 90000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
เทคโนโลยี
3 | จ้างนักเรียน นักศึกษาปฎิบัติงานในช่วง | เพื่อจ้างนักเรียน นักศึกษาปฎิบัติงานในช่วง | 40000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
| ปิดภาคเรียนประจำปี | ปิดภาคเรียนประจำปี
4 | อบรมการจักสาน | อบรมการจักสานให้กับประชาชน | 20000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
จำนวน 80 คน
5 | อบรมการทำไม้กวาด | อบรมการทำไม้กวาดให้กับประชาชน | 25000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
จำนวน 80 คน
6 | อบรมการเพาะเชื้อเห็ดฟาง | อบรมการเพาะเชื้อเห็ดฟางให้กับประชาชน | 30000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
จำนวน 80 คน
7 | อบรมการประดิษฐดอกไม้ดินหอม | อบรมการประดิษฐดอกไม้ดินหอม | 30000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
ให้กับประชาชนจำนวน 80 คน
8 | อบรมการทำดอกไม้จันทร์ | อบรมการทำดอกไม้จันทร์ | 20000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
ให้กับประชาชนจำนวน 80 คน
9 | โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทีรย์ | จำนวน 80 คน | 20000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
ปลูกผักปลอดสารพิษ
|  | รวมทั้งสิ้น | 295000
10
แบบ ผด.02
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 ต.ค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 ม.ค.: พ.ศ.2560
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี | จำนวน 1 ครั้ง | 50000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
สงกรานต์
2 | แข่งขันกีฬา | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรม | 15000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
แข่งขันกีฬา
3 | สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน | จัดซื้อวัสดุกีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน | 80000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
| และตำบล | ศูนย์กีฬาตำบล
|  | รวมทั้งสิ้น | 145000
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | จัดงานวันพ่อแห่งชาติ | จัดงานวันพ่อแห่งชาติ | 78000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
2 | จัดงานวันแม่แห่งชาติ | จัดงานวันแม่แห่งชาติ | 78000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
3 | โครงการครอบครัวเข้มแข็งไร้ความ | อบรมให้ความรู้กับประชาชน | 30000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
| รุนแรง | จำนวน 80 คน
4 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | อบรมให้ความรู้กับเยาวชน | 20000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
| เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม | จำนวน 80 คน
5 | โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์ | อบรมให้ความรู้กับเยาวชน | 30000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
จำนวน 80 คน
|  | รวมทั้งสิ้น | 236000
11
แบบ ผด.02
3.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 ต.ค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 ม.ค.: พ.ศ.2560
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | อาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอนรายหัว | 382800 | ศูนย์พัฒนา | สำนักปลัด
| บริหารสถานศึกษา |  |  | เด็กเล็ก
บ้านกร่างทอง,
ทุ่งทอง
2 | จัดหาอาหารเสริมนมโรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1087787 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด
|  | และโรงเรียนสังกัด สพฐ. |  | โรงเรียนสังกัด สพฐ.
3 | อาหารกลางวันเด็กนักเรียน | สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | 1888000 | โรงเรียนสังกัด สพฐ. | สำนักปลัด
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
4 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | 40000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด
5 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 25000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
|  | รวมทั้งสิ้น | 3423587
12
แบบ ผด.02
3.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 ต.ค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 ม.ค.: พ.ศ.2560
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | รณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 150000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
2 | สนับสนุนการบริการสาธารณสุข | อุดหนุนสาธารณมูลฐานประจำหมู่บ้าน | 66000 | สาธารณสุข | สำนักปลัด
มูลฐาน
ประจำ
หมู่บ้าน
3 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ | อบรมให้ความรู้กับประชาชน | 30000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
| โรคระบาด (ไข้เลือดออก) | จำนวน 80 คน
4 | โครงการป้องกันและควบคุม | ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ | 120000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
| โรคติดต่อต่าง ๆ | เช่น ไข้เลือดออก
|  | รวมทั้งสิ้น | 366000
3.5 แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 ต.ค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 ม.ค.: พ.ศ.2560
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | 9944000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
ผู้สูงอายุ
2 | สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | 1542240 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
คนพิการ
3 | สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | 96000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
ผู้ป่วยโรคเอดส์
1 | สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย | สำรองร่าย | 500000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัด
|  | รวมทั้งสิ้น | 12082240 |  |  | พ.ศ.2560 ก.ย.: 13
แบบ ผด.02
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงาน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 ต.ค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 ม.ค.: พ.ศ.2560
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- | - | - | - | - | -
|  | รวมทั้งสิ้น | 0
14
แบบ ผด.02
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 ต.ค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 ม.ค.: พ.ศ.2560
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมการจัดทำแผนชุมชน | อบรมการจัดทำแผนชุมชน | 20000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัดฯ
2 | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบล | เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบล | 40000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัดฯ
|  | รวมทั้งสิ้น | 60000
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 ต.ค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 ม.ค.: พ.ศ.2560
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป | 20000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัดฯ
หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาและนายก อบต.
2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ | เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 400000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน
3 | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ | 30000 | ศูนย์ข้อมูล | สำนักปลัดฯ
| การจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ | การจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ |  | ข่าวสาร อำเภอ
ท่าม่วง
4 | การจัดงานราชพิธี วันสำคัญของชาติ | เพื่อจัดซื้อพวงมาลา | 1000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัดฯ
5 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ | 250000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัดฯ
| การพัฒนาท้องถิ่น | การพัฒนาท้องถิ่น
|  | รวมทั้งสิ้น | 701000 |  |  | พ.ศ.2560 ก.ย.: 15
แบบ ผด.02
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 ต.ค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 ม.ค.: พ.ศ.2560
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อบรมสร้างเสริมและรณรงค์ตาม | อบรมสร้างเสริมและรณรงค์ตามยุทธศาสตร์ | 60000 | อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัดฯ
| ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกันภัยยาเสพติด | 5 รั้ว ป้องกันภัยยาเสพติดให้แก่กลุ่มเสี่ยง
|  | รวมทั้งสิ้น | 60000
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 ต.ค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 ม.ค.: พ.ศ.2560
|  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง | จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง | 60000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัดฯ
| เทศกาลสำคัญ | ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญโดยจัดตั้งจุดตรวจ
และให้บริการประชาชน
2 | โครงการฝึกอบรมและทบทวนเพิ่ม | เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและทบทวนเพิ่ม | 150000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัดฯ
| ทักษะการปฏิบัติงานของ อปพร. | ทักษะการปฏิบัติงานของ อปพร.
3 | โครงการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ | เพื่ออบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ | 30000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัดฯ
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
4 | โครงการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ | เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น | 50000 | เขต อบต.ทุ่งทอง | สำนักปลัดฯ
เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น
|  | รวมทั้งสิ้น | 290000 |  |  | พ.ศ.2560 ก.ย.: 16
Note on D187: วัสดุเชื้อเพลิง 100,00 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 200,000
Note on D228: วัสดุเชื้อเพลิง 100,00 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 200,000
Note on D287: คชจ.หมวดอื่น 20,000
Note on D293: คชจ.หมวดอื่น 20,000
Note on D296: สำนัก 10,000 คลัง 30,000 ช่าง 10,000
Note on D298: สป. เงินเดือนการเมือง 1,868,640 เงินเดือนประจำ 2,623,600-275,880-72000 ค่าตอบแทน 302,800-10,000 คลัง เงินเดือน 1,311,900 ค่าตอบแทน 171,000-30,000 โยธา เงินเดือน 1,019,200 ค่าตอบแทน 158,000-10,000
Note on D301: สป. 335,800+108,000 การเกษตร 20,000 คลัง 120,000 โยธา 285,000+20,000
Note on D302: สป 100,000 คลัง 20,000 ช่าง 80,000

## Sheet2
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 19 | 30.6452 | 4916913 | 21.7411 | กองช่าง
1.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน | 1 | 1.6129 | 40000 | 0.17687 | สำนักปลัด
รวม | 20 | 32.2581 | 4956913 | 21.918
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน | 9 | 14.5161 | 295000 | 1.3044 | สำนักปลัด
รวม | 9 | 14.5161 | 295000 | 1.3044
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | 3 | 4.8387 | 145000 | 0.64115 | สำนักปลัด
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 8.0645 | 236000 | 1.0435 | สำนักปลัด
3.3 แผนงานการศึกษา | 5 | 8.0645 | 3423587 | 15.1381 | สำนักปลัด
3.4 แผนงานสาธารณสุข | 4 | 6.4516 | 366000 | 104.5714 | สำนักปลัด
3.5 แผนงานงบกลาง | 4 | 6.4516 | 12082240 | 53.424 | สำนักปลัด
รวม | 21 | 33.871 | 16252827 | 71.8651
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
รวม | 0 | 0 | 0 | 0
3
แบบ ผด.01
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 3.2258 | 60000 | 0.2653 | สำนักปลัด
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 5 | 8.0645 | 701000 | 3.0996 | สำนักปลัด / กองคลัง
รวม | 7 | 11.2903 | 761000 | 3.3649
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.6129 | 60000 | 0.2653 | อบต.ทุ่งทอง
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4 | 6.4516 | 290000 | 1.2823
รวม | 5 | 8.0645 | 350000 | 1.5476
รวมทั้งสิ้น | 62 | 100 | 22615740 | 100
4