## main
ประกาศ อบต.ทุ่งทอง
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทุ่งทอง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.ทุ่งทอง ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
การสาธารณูปโภคครบถ้วนหน้า พัฒนาคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนำหน้าการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมสู่อาเซียน
ข. พันธกิจ
1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก จัดให้มีและบำรุงรักษา ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
2.ส่งสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ และสร้างศูนย์แห่งการเรียนรู้
3.ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านคุณภาพชีวิต ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านการให้บริการและการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ รวมทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร
5.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกาสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
6.ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนองและครอบครัวได้
7.เสริมสร้างกระบบการบริหารการจัดการที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

## c
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านสิ่่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

## d
ง. การวางแผน
อบต.ทุ่งทอง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.ทุ่งทอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564
| จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 47 | 43625800 | 42 | 21686200 | 35 | 19258000 | 38 | 16534000
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | 5 | 190000 | 5 | 170000 | 5 | 130000 | 5 | 130000
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 32 | 18078400 | 29 | 17104000 | 31 | 17039000 | 30 | 16954000
การพัฒนาด้านสิ่่งแวดล้อม | 3 | 190000 | 1 | 35000 | 2 | 85000 | 2 | 135000
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 9 | 947000 | 7 | 602000 | 6 | 567000 | 5 | 507000
การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน | 6 | 4830000 | 6 | 260000 | 5 | 225000 | 6 | 275000
รวม | 102 | 67861200 | 90 | 39857200 | 84 | 37304000 | 0 | 0

## d_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## e
จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.ทุ่งทอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 74 โครงการ งบประมาณ 39,512,200.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 31 | 16498800
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | 4 | 150000
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 28 | 17573400
การพัฒนาด้านสิ่่งแวดล้อม | 2 | 90000
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 4 | 410000
การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน | 5 | 4790000
รวม | 74 | 39512200

## e_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## e2
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งทอง มีดังนี้
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต
1 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ซอย 5 ถนนกว้าง 3.30 เมร ยาว 123 เมร หนา 0.15 | เงินสะสม | 276000 | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ซอย 5 กว้าง 3.30 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15
2 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1 ซอย 18 เชื่อมต่อหมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร |  | 497000 | เพื่อให้ประชาชนเดินทางปลอดภัย | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1 ซอย 18 เชื่อมต่อหมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร
3 | การพัฒนาด้าน | โครงการเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก(คูระบายน้ำ )ภายในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านลานทอง | เงินสะสม | 130000 | เพื่อเแก้ปัญหาน้ำท่วม | โครงการเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก(คูระบายน้ำ )ภายในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านลานทอง
4 | การพัฒนาด้าน | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอย บ้านคุณอ้นเชิด ฝั่งท่อคสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 176 ท่อน พร้อมบ่อพัก 9 บ่อ | เงินสะสม | 336000 | เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอย บ้านคุณอ้นเชิด ฝั่งท่อคสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 176 ท่อน พร้อมบ่อพัก 9 บ่อ
5 | การพัฒนาด้าน | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 8 ซอย 5 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร | เงินสะสม | 497000 | เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน | ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 8 ซอย 5 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร
6 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 11 | เงินสะสม | 490000 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้อยางมาตฐาน | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 193 เมตร
7 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 1R-2L ฝั่งซ้าย ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 151 เมตร | เงินสะสม | 492000 | เพื่อให้ได้ถนนมาตราฐาน | ระยะทาง 151 เมตร กว้าง 5 เมตร
8 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บริเวณหน้าบ้านลุงสำเริง | เงินสะสม | 165000 | เพื่อให้ได้ถนนมาตราฐาน | ระยะทาง 84 เมตร กว้าง 3 เมตร
9 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ซอย 12 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131 เมตร | เงินสะสม | 331000 | เพื่อให้ได้ถนนมาตราฐาน | ระยะทาง 131 เมตร กว่้าง 4 เมตร
10 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 5 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร | เงินสะสม | 497000 | เพื่อให้ได้ถนนมาตราฐาน | ระยะทาง 195 เมตร กว้าง 4 เมตร
11 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ 7 ซอย 1 | เงินสะสม | 470000 | เพื่อให้ได้ถนนมาตราฐาน | ระยะทาง 180 เมตร กว้าง 4 เมตร
12 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงเอนก หมู่ 6 ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 94 เมตร | เงินสะสม | 190000 | เพื่อให้ได้ถนนมาตราฐาน | คสล.หมู่ 6 ซอยบ้านลุงเอนก กว้าง 3 เมตร ยาว 94 เมตร
13 | การพัฒนาด้าน | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ หมู่ 7 ซอย 9 ขนาด 0.60 เมตร จำนวน102 ท่อน และก่อสร้าง หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น กว้าง 3 เมตร ยาว 251 เมตร พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ | เงินสะสม | 299000 | เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม | ฝั่งท่อระบายน้ำ หมู่ 7 ซอย 9 ขนาด 0.60 เมตร จำนวน102 ท่อน และก่อสร้าง หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น กว้าง 3 เมตร ยาว 251 เมตร พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ
14 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยหน้าบ้านคุณสุรพล เกษมวิริยนนท์ จุดที่ 1ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92 เมตร จุดที่ 2 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68 เมตร พร้อมเทคอนกรีตหูช้างเชื่อมต่อระหว่างถนน | เงินสะสม | 484000 | เพื่อให้ได้ถนนมาตราฐาน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 5
15 | การพัฒนาด้าน | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ซอย 6 (ซอยบ้านคุณน้ำอ้อย แสงประดับเพชร) ท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 268 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 1.04x1.04x1.20 เมตร จำนวน 13 บ่อ พร้อมเทดาดคอนกรีตรัดปากท่อ จำนวน 2 จุด | เงินสะสม | 496000 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 268 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 1.04x1.04x1.20 เมตร จำนวน 13 บ่อ พร้อมเทดาดคอนกรีตรัดปากท่อ จำนวน 2 จุด
16 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ิกอนกรีต OVER RAY Para หมูีที่ 3 ซอย 8 | เงินสะสม | 489000 | เพื่อให้ถนนได้มาตราฐาน | ระยะทาง 240 เมตร กว้าง 4 เมตร
17 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย 6 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร | เงินสะสม | 306000 | เพื่อให้ได้ถนนมาตราฐาน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย 6 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร
18 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก |  | 1570000 | เพื่อให้มีศูนย์เด็กพัฒนาเล็กที่ได้มาตราฐาน | ศูนย์เด็กพัฒนาเล็ก 1 หลัง
19 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการอบต. |  | 2200000 | เพื่อให้มีสถานที่รองรับประชาชนเพิ่มมากขึ้น | อาคารเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการบอต.
20 | การพัฒนาด้าน | โครงการจัดทำป้าย๙ื่อซอยภายในตำบลทุ่งทอง |  | 180000 | เพื่อจัดทำป้ายซอยตำบลทุ่งทอง | ป้ายชื้อซอยในตำบลทุ่งทอง
21 | การพัฒนาด้าน | โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 1853800 | เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างภายในตำบลทุ่งทอง | รักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
22 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยเข้าบ้านคุณประดิษฐ์ | เงินสะสม | 350000 | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | ถนนคสล.บ้านคุณประดิษฐ์ กว้าง 2.70 เมตร ยาว 187 เมตร
23 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยใกล้บ้านป้าติ๋ม | เงินสะสม | 300000 | เพื่อให้ได้ถนนมาตรฐาน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยใกล้บ้านป้าติ๋ม ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 108 เมตร
24 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 16 | เงินสะสม | 500000 | เพื่อให้ได้ถนนได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 16
25 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคุณสมทรง วงษ์น้อย | เงินสะสม | 500000 | เพื่อให้ได้ถนนมาตรฐาน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคุณสมทรง วงษ์น้อย
26 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 2 | เงินสะสม | 300000 | เพื่อให้ได้ถนนมาตรฐาน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 2 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร
27 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย บ้านคุณวิษณุ เปลี่ยนขำ | เงินสะสม | 300000 | เพื่อให้ได้ถนนมาตรฐาน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย บ้านคุณวิษณุ เปลี่ยนขำ ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร
28 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ท้ายซอย 4 | เงินสะสม | 500000 | เพื่อให้ได้ถนนมาตราฐาน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ท้ายซอย 4 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 193 เมตร
29 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอย 7 | เงินสะสม | 500000 | เพื่อให้ได้ถนนมาตรฐาน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอย 7 ถนนกว้าง 3.80 เมตร ยาว 200 เมตร
30 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี over ray หมู่ที่ 8 ซอย 3 | เงินสะสม | 500000 | เพื่อให้ได้ถนนมาตร่ฐาน | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี over ray หมู่ที่ 8 ซอย 3 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร
31 | การพัฒนาด้าน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี over ray หมู่ที่ 2 สายหลักทางเข้าหมู่บ้าน เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาว | เงินสะสม | 500000 | เพื่อได้ถนนมาตรฐาน | ถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี over ray หมู่ที่ 2 สายหลักทางเข้าหมู่บ้าน เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาว ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 230 เมตร
32 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน |  | 40000 | เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน | นักเรียน นักศึกษา จำนวน 8 คน
33 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการการเกษรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง |  | 40000 | เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง | จำนวน 40 คน
34 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการการทำน้ำยาล้างจาน |  | 40000 | เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำน้ำยาล้างจาน | จำนวน 40 คน
35 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการอาหารสะอาด รสชาดอร่อย |  | 30000 | เพื่อให้ประชาชนบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ | รสชาดอาหาร
36 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า |  | 130000 | เพื่อให้ตำบลทุ่งทองปลอดโรค | จำนวน 80 คน
37 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันไข้เลือดออก |  | 360000 | เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | ลดอัตราการระบาดของไข้เลือดออก
38 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ |  | 10390000 | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สุงอายุที่มรสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
39 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ |  | 1767000 | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
40 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | 96000 | เพื่อจ่ายเบี้ยยังบชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
41 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา |  | 297000 | เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอยให้ ศพด. | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกร่างทองและทุ่งทอง
42 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดหาอาหารเสริมนมโรงรียน |  | 1087400 | เพื่อจัดซื้ออาหารเสนิมนม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
43 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดหาอาหารกลางวัน |  | 1956000 | เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. | นักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ.
44 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  | 50000 | เพื่อจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้ และกล้าแสดงออก และพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย | เด็กในตำบลทุ่งทอง
45 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการเรียนรู้โลกกว้าง |  | 60000 | เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
46 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการวันผู้สุงอายุและครอบครัว |  | 150000 | เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็กเล็กในศูนย์ | ครอบครัวเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
47 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสืบสานประพณีสงกรานต์ |  | 50000 | เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ | ประชาชนในตำบล 200 คน
48 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด |  | 250000 | เพื่อให้ประชาชนตำบลทุ่งทองได้ออกกำลังกาย | ประชาชนในตำบลทุ่งทอง
49 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา |  | 30000 | เพื่อส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬา | นักกีฬาในตำบล
50 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา |  | 80000 | เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 หมู่บ้าน
51 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา |  | 30000 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา | ประชาชนในตำบลจำนวน 200 คน
52 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง |  | 30000 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมประเพณีลอยกระทง | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประชาชนในตำบล 200
53 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ |  | 20000 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ประชาชนในตำบล จำนวน 200 คน
54 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการปกป้องสถาบัน |  | 150000 | เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องสถาบัน | โครงการปกป้องสถาบัน
55 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน |  | 90000 | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่สภาเด็กและเยาวชน | จำนวน คน
56 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สุงอายุ |  | 40000 | เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ | จำนวน คน
57 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการดำนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี |  | 5000 | เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย | ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้
58 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมการเรียนรู่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | 150000 | เพื่อให้ประชาชนมีความรู่ความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
59 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ทันภัยยาเสพติด |  | 40000 | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันยาเสพติด | ประชาชนมีความรู้เท่าทันยาเสพติด
60 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรี |  | 150000 | เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีของประชาชนตำบลทุ่งทอง | พัฒนาบทบาทสตรี
61 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" |  | 35000 | เพื่อให้ประชาชนตำบลทุ่งทองร่วมด้วยช่วยกันมีความสามัคคี | ประชาชนตำบลทุ่งทอง
62 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส |  | 40000 | เพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้สุงงัย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | ผู้สุงวัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
63 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ |  | 40000 | เพื่อให้ประชาชนตำบลทุ่งทองสนใจ รักการอ่านหนังสือ | ประชาชนรักการอ่านพิ่มมากขึ้น
64 | การพัฒนาด้านสิ่่งแวดล้อม | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า |  | 50000 | เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของตำบล | ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ
65 | การพัฒนาด้านสิ่่งแวดล้อม | โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะต้นทาง |  | 40000 | เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกการขยะต้นทาง | ประชาชนจำนวน 80 คน
66 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  | 100000 | เพื่อป็นการเพิ่มรายได้ของ อบต.โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว | ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
67 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอบต.ทุ่งทอง |  | 250000 | เพื่อส่งสริมความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากรอบต.ทุ่งทอง | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่่วนตำบล
68 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนเทศบาลตำบลวังขนายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนระดับ อปท. |  | 30000 | เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนระดับอปท.เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนระดับอปท.
69 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 30000 | เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
70 | การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ |  | 60000 | เพื่อจัดตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนภายในตำบล | จำนวน 7 วัน
71 | การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 |  | 500000 | เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด | กล้องวงจรปิด
72 | การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน | โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานอปพร. |  | 200000 | เพื่อทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับอปพร. | ร้อยละของอปพร.ที่ผ่านการอบรม จำนวน 40 คน
73 | การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน | โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ |  | 4000000 | เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ | รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
74 | การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน | โครงการเสริมสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย |  | 30000 | เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย | โครงการเสริมสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยจำนวน 40 คน

## f
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.ทุ่งทอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 57 โครงการ จำนวนเงิน 20,594,114 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 41 โครงการ จำนวนเงิน 14,372,820 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 30 | 12930600 | 27 | 10325000
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | 1 | 40000 | 1 | 40000
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 20 | 6576288.9 | 10 | 3722775.18
การพัฒนาด้านสิ่่งแวดล้อม | 2 | 88810 | 1 | 34910
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 1 | 234900 | 1 | 234900
การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน | 3 | 723515 | 1 | 15235
รวม | 57 | 20594113.9 | 41 | 14372820.18

## f2
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่ มางบ ประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนิน งาน
1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ซอย 5 ถนนกว้าง 3.30 เมร ยาว 123 เมร หนา 0.15 | เงินสะสม | 276000 | 274000 | บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 | 10/03/2561 | 30
2 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1 ซอย 18 เชื่อมต่อหมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร |  | 497000 | 495000 | บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 | 13/02/2561 | 30
3 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก(คูระบายน้ำ )ภายในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านลานทอง | เงินสะสม | 130000 | 130000 | บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 | 10/03/2561 | 30
4 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอย บ้านคุณอ้นเชิด ฝั่งท่อคสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 176 ท่อน พร้อมบ่อพัก 9 บ่อ | เงินสะสม | 336000 | 334000 | บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 | 10/03/2561 | 30
5 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 8 ซอย 5 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร | เงินสะสม | 497000 | 495000 | บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 | 13/02/2561 | 30
6 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 11 | เงินสะสม | 490000 | 488000 | บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 | 13/02/2561 | 30
7 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 1R-2L ฝั่งซ้าย ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 151 เมตร | เงินสะสม | 492000 | 490000 | บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 | 23/01/2561 | 30
8 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บริเวณหน้าบ้านลุงสำเริง | เงินสะสม | 165000 | 165000 | ห้างหุ้ันส่วจำกัด ณภัท เรียลเอสเตล | 23/01/2561 | 30
9 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ซอย 12 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131 เมตร | เงินสะสม | 331000 | 330000 | ห้างหุ้ันส่วจำกัด ณภัท เรียลเอสเตล | 23/01/2561 | 30
10 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 5 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร | เงินสะสม | 497000 | 495000 | บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 | 13/02/2561 | 30
11 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ 7 ซอย 1 | เงินสะสม | 470000 | 468000 | บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 | 23/01/2561 | 30
12 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงเอนก หมู่ 6 ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 94 เมตร | เงินสะสม | 190000 | 184000 | หจก.ณภัท เรียลเอสเตท | 13/02/2561 | 30
13 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ หมู่ 7 ซอย 9 ขนาด 0.60 เมตร จำนวน102 ท่อน และก่อสร้าง หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น กว้าง 3 เมตร ยาว 251 เมตร พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ | เงินสะสม | 299000 | 299000 | บริษัทอุ่นเกล้าเจริญกิจ จำกัด | 13/03/2561 | 30
14 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยหน้าบ้านคุณสุรพล เกษมวิริยนนท์ จุดที่ 1ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92 เมตร จุดที่ 2 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68 เมตร พร้อมเทคอนกรีตหูช้างเชื่อมต่อระหว่างถนน | เงินสะสม | 484000 | 482000 | บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 | 23/01/2561 | 30
15 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ซอย 6 (ซอยบ้านคุณน้ำอ้อย แสงประดับเพชร) ท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 268 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 1.04x1.04x1.20 เมตร จำนวน 13 บ่อ พร้อมเทดาดคอนกรีตรัดปากท่อ จำนวน 2 จุด | เงินสะสม | 496000 | 494000 | บริษัท พัฑฒิตา การโยธา จำกัด | 13/02/2561 | 30
16 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ิกอนกรีต OVER RAY Para หมูีที่ 3 ซอย 8 | เงินสะสม | 489000 | 487000 | บริษัท พัฑฒิตา การโยธา จำกัด | 13/02/2561 | 30
17 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย 6 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร | เงินสะสม | 306000 | 304000 | บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 | 10/03/2561 | 30
18 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการอบต. |  | 2200000 | 1635000 | บริษัทบุญญฤทธิ์ ก่อสร้าง 2003 จำกัด | 14/07/2561 | 120
19 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจัดทำป้าย๙ื่อซอยภายในตำบลทุ่งทอง |  | 180000 | 180000 | นายดำรงค์ ห้าวเจริญ | 31/08/2561 | 30
20 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 1853800 | 18000 | นายวิวัช บุญเลิศ | 21/10/2560 | 15
[5 empty] | 13900 | นายวิวัช บุญเลิศ | 27/11/2560 | 15
[5 empty] | 39000 | นายวิวัช บุญเลิศ | 01/12/2560 | 5
[5 empty] | 3800 | นายวิวัช บุญเลิศ | 02/02/2561 | 7
[5 empty] | 8900 | นายวิวัช บุญเลิศ | 16/05/2561 | 30
[5 empty] | 45000 | นายวิวัช บุญเลิศ | 31/05/2561 | 30
[5 empty] | 484000 | นายดำรงค์ ห้าวเจริญ | 31/05/2561 | 30
[5 empty] | 32800 | นายวิวัช บุญเลิศ | 21/06/2561 | 30
[5 empty] | 10200 | นายวิวัช บุญเลิศ | 13/07/2561 | 15
[5 empty] | 37000 | นายสันติ แขกนวม | 08/08/2561 | 15
[5 empty] | 98000 | นายดำรงค์ ห้าวเจริญ | 16/08/2561 | 15
21 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยเข้าบ้านคุณประดิษฐ์ | เงินสะสม | 350000 | 316000 | บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 | 17/03/2561 | 30
22 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยใกล้บ้านป้าติ๋ม | เงินสะสม | 300000 | 200000 | บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 | 17/03/2561 | 30
23 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 16 | เงินสะสม | 500000 | 476000 | บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 | 17/03/2561 | 30
24 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคุณสมทรง วงษ์น้อย | เงินสะสม | 500000 | 492000 | หจก.ณภัท เรียลเอสเตท | 17/03/2561 | 30
25 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 2 | เงินสะสม | 300000 | 243000 | หจก.ณภัท เรียลเอสเตท | 17/03/2561 | 30
26 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย บ้านคุณวิษณุ เปลี่ยนขำ | เงินสะสม | 300000 | 243000 | หจก.ณภัท เรียลเอสเตท | 17/03/2561 | 30
27 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ท้ายซอย 4 | เงินสะสม | 500000 | 485000 | นางศิริพร อภิวัฒนกุล | 17/03/2561 | 30
28 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอย 7 | เงินสะสม | 500000 | 472000 | นางศิริพร อภิวัฒนกุล | 17/03/2561 | 30
29 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี over ray หมู่ที่ 8 ซอย 3 | เงินสะสม | 500000 | 494000 | บริษัท พัฑฒิตา การโยธา จำกัด | 17/03/2561 | 30
30 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี over ray หมู่ที่ 2 สายหลักทางเข้าหมู่บ้าน เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาว | เงินสะสม | 500000 | 490000 | บริษัท พัฑฒิตา การโยธา จำกัด | 17/03/2561 | 30
31 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน |  | 40000 | 5000 | นางสาวบุษยามาศ สมบูรณ์ | 26/03/2561 | 30
[5 empty] | 5000 | นางสาวชุติมา เรืองขันธ์ | 26/03/2561 | 30
[5 empty] | 5000 | พงสกาญจน์ แก่นแก้ว | 26/03/2561 | 30
[5 empty] | 5000 | นางสาวปรียาวรรณ สุขดี | 26/03/2561 | 30
[5 empty] | 5000 | นางสาวณัฎฐิดา พลอยเพ็ชร์ | 26/03/2561 | 30
[5 empty] | 5000 | นางสาวหนิสา ทองคล้าย | 26/03/2561 | 30
[5 empty] | 5000 | นางสาวสุธิืตา บัวทอง | 26/03/2561 | 30
[5 empty] | 5000 | ธราวุธ คุ้มทรัพย์ | 26/03/2561 | 30
32 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า |  | 130000 | 96510 | ร้าน พี.เอ.ซี.ซัพพลาย | 06/03/2561 | 3
33 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันไข้เลือดออก |  | 360000 | 100800 | ร้าน พี.เอ.ซี.ซัพพลาย | 06/03/2561 | 3
34 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ |  | 10390000 | 4500 | นายอัศพนธ์ อยู่สถิตย์ | 02/10/2560 | 1
[5 empty] | 825700 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง | 02/10/2560 | 1
[5 empty] | 2000 | นายอัศพนธ์ อยู่สถิตย์ | 01/11/2560 | 1
[5 empty] | 828100 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง | 01/11/2560 | 1
[5 empty] | 1400 | นายอัศพนธ์ อยู่สถิตย์ | 01/12/2560 | 1
[5 empty] | 824500 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง | 01/12/2560 | 1
[5 empty] | 1400 | นายอัศพนธ์ อยู่สถิตย์ | 03/01/2561 | 1
[5 empty] | 821600 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง | 03/01/2561 | 1
35 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ |  | 1767000 | 800 | นายอัศพนธ์ อยู่สถิตย์ | 02/10/2560 | 1
[5 empty] | 142400 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง | 02/10/2560 | 1
[5 empty] | 143200 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง | 01/11/2560 | 1
[5 empty] | 145600 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง | 01/12/2560 | 1
[5 empty] | 1600 | นายอัศพนธ์ อยู่สถิตย์ | 01/12/2560 | 1
[5 empty] | 149600 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง | 03/01/2561 | 1
36 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | 96000 | 7000 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง | 02/10/2560 | 1
[5 empty] | 7000 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง | 01/11/2560 | 1
[5 empty] | 7000 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง | 01/12/2560 | 1
[5 empty] | 7500 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง | 03/01/2561 | 1
37 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา |  | 297000 | 58500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกร่างทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทอง | 21/11/2560 | 1
38 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดหาอาหารเสริมนมโรงรียน |  | 1087400 | 76867.56 | สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด | 01/11/2560 | 22
[5 empty] | 66385.62 | สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด | 29/12/2560 | 19
[5 empty] | 69879.6 | สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด | 03/01/2561 | 20
[5 empty] | 69879.6 | สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด | 01/02/2561 | 20
[5 empty] | 66385.62 | สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด | 01/03/2561 | 19
[5 empty] | 186858.9 | สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด | 20/03/2561 | 1
39 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดหาอาหารกลางวัน |  | 1956000 | 974000 | โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ | 21/11/2560 | 1
[5 empty] | 282000 | โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม | 21/11/2560 | 1
40 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  | 50000 | 30000 | นางเจียมใจ เย็นกลม | 10/01/2561 | 1
41 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสืบสานประพณีสงกรานต์ |  | 50000 | 900 | นางอุไร ถิ่นทุ่งทอง | 09/04/2561 | 1
[5 empty] | 40000 | นางอุไร ถิ่นทุ่งทอง | 09/04/2561 | 1
[5 empty] | 3500 | น.ส.เตือนใจ ชำนาญกุล | 09/04/2561 | 1
[5 empty] | 5600 | นายดิลก สง่าโฉม | 09/04/2561 | 1
42 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด |  | 250000 | 89400 | ร่้านแดส | 08/02/2561 | 3
[5 empty] | 5000 | ร้านเจ.ซี.ซัพพลาย | 08/02/2561 | 3
[5 empty] | 35300 | ร้านแดส โดย นางเกียว ภูษิตกาญจนา | 08/02/2561 | 3
[5 empty] | 28112 | ร้านแดส โดย นางเกียว ภูษิตกาญจนา | 08/02/2561 | 3
[5 empty] | 5300 | นางปนัฐฐา เจนวีระนนท์ | 08/02/2561 | 3
[5 empty] | 54000 | นางเทียม จรัสแสนประเสริฐ | 09/02/2561 | 5
[5 empty] | 32888 | นายวุฒินันท์ กิงทอง | 09/02/2561 | 5
43 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา |  | 80000 | 79672 | ร้านแดส โดย นางเกียว ภูษิตกาญจนา | 16/01/2561 | 3
44 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา |  | 30000 | 200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรการพิมพ์ 168 โดย นางสาวปิยธิดา ยาทิพย์ | 18/07/2561 | 3
[5 empty] | 2200 | ร้านดอกไม้ มงคล | 18/07/2561 | 1
[5 empty] | 3600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ | 18/07/2561 | 1
[5 empty] | 1100 | ร้านดอกไม้ มงคล | 18/07/2561 | 1
45 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สุงอายุ |  | 40000 | 12600 | นางอุไร ถิ่นทุ่งทอง | 26/04/2561 | 1
[5 empty] | 900 | นางอุไร ถิ่นทุ่งทอง | 26/04/2561 | 1
[5 empty] | 200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรการพิมพ์ 168 โดย นางสาวปิยธิดา ยาทิพย์ | 26/04/2561 | 3
[5 empty] | 1200 | ร้านอันตพล โดยนางกิมไน้ สิริพฤกษา | 26/04/2561 | 3
[5 empty] | 25100 | หจก.สันติสุข ทัวร์ โดยนายสันติสุข รงค์กุล | 26/04/2561 | 1
46 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการดำนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี |  | 5000 | 5000 | สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี | 23/02/2561 | 1
47 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ทันภัยยาเสพติด |  | 40000 | 1800 | ด.ต.ปวินท์วิชช์ กาญจนกืจขจร | 07/06/2561 | 1
[5 empty] | 1800 | ด.ต.พีรเชษฐ์ คำแดงกุลวัฒน์ | 07/06/2561 | 19
[5 empty] | 12000 | นางกมลพร เตี่ยทอง | 31/05/2561 | 1
[5 empty] | 5600 | นายสันติ แขกนวม | 31/05/2561 | 1
[5 empty] | 2000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรการพิมพ์ 168 โดย นางสาวปิยธิดา ยาทิพย์ | 31/05/2561 | 1
[5 empty] | 800 | ร้านไทยศิลป์ (นายอิศวลักษณ์ พิศาล) | 31/05/2561 | 1
48 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรี |  | 150000 | 20000 | นางอุไร ถิ่นทุ่งทอง | 19/03/2561 | 1
[5 empty] | 200 | นางสาวปิยธิดา ยาทิพย์ | 19/03/2561 | 3
[5 empty] | 60000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติสุข ทัวร์ | 19/03/2561 | 2
[5 empty] | 2500 | นายวุฒินันท์ กิงทอง | 19/03/2561 | 1
[5 empty] | 2400 | นางกิมไน้ สิริพฤกษา | 19/03/2561 | 3
49 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" |  | 35000 | 1800 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ | 22/12/2560 | 3
[5 empty] | 2000 | นายวุฒินันท์ กิงทอง | 22/12/2560 | 1
[5 empty] | 10000 | นางอุไร ถิ่นทุ่งทอง | 22/12/2560 | 1
50 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส |  | 40000 | 3600 | นางวรรณา เรืองจุ้ย | 22/12/2560 | 1
[5 empty] | 11000 | นางอุไร ถิ่นทุ่งทอง | 29/11/2560 | 1
[5 empty] | 2000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ | 29/11/2560 | 3
51 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ |  | 40000 | 3000 | ร้านหนังสือไทยศิลป์โดยนายวรัญ พิศาล | 01/11/2560 | 30
[5 empty] | 3050 | ร้านหนังสือไทยศิลป์โดยนายวรัญ พิศาล | 01/12/2560 | 31
52 | การพัฒนาด้านสิ่่งแวดล้อม | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า |  | 50000 | 6500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรการพิมพ์ 168 โดย นางสาวปิยธิดา ยาทิพย์ | 18/07/2561 | 5
[5 empty] | 10000 | นางอุไร ถิ่นทุ่งทอง | 18/07/2561 | 1
[5 empty] | 5000 | นายสันติ แขกนวม | 18/07/2561 | 5
[5 empty] | 3500 | นางสาวเตือนใจ ชำนาญกุล | 18/07/2561 | 1
[5 empty] | 1000 | นายพิสิษฐ์ เมธาวุฒิธนกิตติ์ | 18/07/2561 | 1
[5 empty] | 18000 | นางสาวกมลวัลย์ แสนบุณยพัฒย์ | 18/07/2561 | 3
[5 empty] | 4000 | นายวิวัช บุญเลิศ | 19/07/2561 | 5
[5 empty] | 1000 | นางอุไร ถิ่นทุ่งทอง | 20/07/2561 | 1
53 | การพัฒนาด้านสิ่่งแวดล้อม | โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะต้นทาง |  | 40000 | 3600 | นางนงลักษณ์ พรหมสถิต | 15/12/2560 | 1
[5 empty] | 17600 | นางอุไร ถิ่นทุ่งทอง | 29/12/2560 | 1
[5 empty] | 200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรการพิมพ์ 168 โดย นางสาวปิยธิดา ยาทิพย์ | 29/11/2560 | 3
[5 empty] | 9750 | ร้านสุกัลยา การค้า โดยนางสุกัลยา ฟักเปี่ยม | 29/11/2560 | 3
[5 empty] | 3760 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ | 29/11/2560 | 3
[5 empty] | 4900 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรการพิมพ์ 168 โดย นางสาวปิยธิดา ยาทิพย์ | 08/02/2561 | 1
54 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอบต.ทุ่งทอง |  | 250000 | 171100 | นางเนตรนภา ตู้นิ่ม | 04/12/2560 | 1
[5 empty] | 60000 | หจก.สันติสุข ทัวร์ โดยนายสันติสุข รงค์กุล | 05/12/2560 | 4
[5 empty] | 200 | ห้างหุ้นส่วยจำกัด ณภัทรการพิมพ์ 168 โดย นางสาวปิยธิดา ยาทิพย์ | 29/11/2560 | 3
[5 empty] | 3600 | นางกิมไน้ สิริพฤกษา | 29/11/2560 | 3
55 | การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ |  | 60000 | 2000 | นายพิสิษฐ์ เมธาวุฒิธนกิตติ์ | 22/12/2560 | 7
[5 empty] | 4250 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรการพิมพ์ 168 โดย นางสาวปิยธิดา ยาทิพย์ | 22/12/2560 | 3
[5 empty] | 8985 | ร้านหัวคลอง นางกมลพร เตี้ยทอง | 22/11/2560 | 7
[5 empty] | 4100 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรการพิมพ์ 168 โดย นางสาวปิยธิดา ยาทิพย์ | 09/04/2561 | 3
[5 empty] | 8585 | นางกมลพร เตี้ยทอง | 09/04/2561 | 7
[5 empty] | 1200 | นายพิสิษฐ์ เมธาวุฒิธนกิตติ์ | 11/04/2561 | 7
[5 empty] | 4100 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรการพิมพ์ 168 โดย นางสาวปิยธิดา ยาทิพย์ | 09/04/2561 | 3
[5 empty] | 8445 | นางกมลพร เตี่ยทอง | 09/04/2561 | 7
56 | การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 |  | 500000 | 481850 | บริษัทจ๊อบส์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด | 13/07/2561 | 30
57 | การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน | โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานอปพร. |  | 200000 | 45000 | หจก.สันติสุข ทัวร์ โดยนายสันติสุข รงค์กุล | 03/09/2561 | 3
[5 empty] | 300 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรการพิมพ์ 168 โดย นางสาวปิยธิดา ยาทิพย์ | 27/08/2561 | 3
[5 empty] | 75000 | ร้านคุณแจ็ค | 27/08/2561 | 7
[5 empty] | 79700 | นายนคร อุดมผล | 31/08/2561 | 1

## f3
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561
อบต.ทุ่งทอง
ยุทธ ศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100%
| จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 47 | 43625800 | 31 | 16498800 | 30 | 12930600 | 27 | 10325000 | 27 | 10325000
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | 5 | 190000 | 4 | 150000 | 1 | 40000 | 1 | 40000 | 1 | 40000
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 32 | 18078400 | 28 | 17573400 | 20 | 6576288.9 | 10 | 3722775.18 | 8 | 816322
การพัฒนาด้านสิ่่งแวดล้อม | 3 | 190000 | 2 | 90000 | 2 | 88810 | 1 | 34910 | 0 | 0
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 9 | 947000 | 4 | 410000 | 1 | 234900 | 1 | 234900 | 1 | 234900
การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน | 6 | 4830000 | 5 | 4790000 | 3 | 723515 | 1 | 15235 | 0 | 0

## f3_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## g
ช.ผลการดำเนินงาน
อบต.ทุ่งทอง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ซอย 5 ถนนกว้าง 3.30 เมร ยาว 123 เมร หนา 0.15
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1 ซอย 18 เชื่อมต่อหมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร
3. โครงการเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก(คูระบายน้ำ )ภายในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านลานทอง
4. ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอย บ้านคุณอ้นเชิด ฝั่งท่อคสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 176 ท่อน พร้อมบ่อพัก 9 บ่อ
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 8 ซอย 5 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 11
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 1R-2L ฝั่งซ้าย ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 151 เมตร
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บริเวณหน้าบ้านลุงสำเริง
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ซอย 12 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131 เมตร
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 5 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ 7 ซอย 1
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงเอนก หมู่ 6 ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 94 เมตร
13. โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ หมู่ 7 ซอย 9 ขนาด 0.60 เมตร จำนวน102 ท่อน และก่อสร้าง หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น กว้าง 3 เมตร ยาว 251 เมตร พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยหน้าบ้านคุณสุรพล เกษมวิริยนนท์ จุดที่ 1ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92 เมตร จุดที่ 2 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68 เมตร พร้อมเทคอนกรีตหูช้างเชื่อมต่อระหว่างถนน
15. โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ซอย 6 (ซอยบ้านคุณน้ำอ้อย แสงประดับเพชร) ท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 268 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 1.04x1.04x1.20 เมตร จำนวน 13 บ่อ พร้อมเทดาดคอนกรีตรัดปากท่อ จำนวน 2 จุด
16. โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ิกอนกรีต OVER RAY Para หมูีที่ 3 ซอย 8
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย 6 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร
18. โครงการก่อสร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยเข้าบ้านคุณประดิษฐ์
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยใกล้บ้านป้าติ๋ม
20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 16
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคุณสมทรง วงษ์น้อย
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 2
23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย บ้านคุณวิษณุ เปลี่ยนขำ
24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ท้ายซอย 4
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอย 7
26. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี over ray หมู่ที่ 8 ซอย 3
27. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี over ray หมู่ที่ 2 สายหลักทางเข้าหมู่บ้าน เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาว
28. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
29. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
30. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
31. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
32. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
33. โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา
34. โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
35. โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
36. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์
37. โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอบต.ทุ่งทอง

## summary
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ทุ่งทอง ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ข้อมูล ณ 27/09/2561